Memorandum de reunion Lunes 7 de diciembre del 2020
Presentacion de la Ing. Erick Salas.
1.- Creacion de correo CPAALMEIDA.
2.- Agregarla al¿ la Ing. Erick Salas WSP.
3.- Ing. Almeida, deberá contactar con el contador de Linkotel (el Sr. Jose Bravo)
4.- toda la información será documentada de forma electrónica.
5.- se debe coordinar para una visita técnica para ver documentos originales/inventarios

La Ing. Erika Salas sera la coordinadora de la Auditoria de Linkotel.
el mes de diciembre sera dedicado a la Auditoria de Linkotel
Para la Auditoria de Linkotel, se solicitó que se debe realizar todo el trabajo en un excel de auditoria que indico la empresa encargada.
- la ing. Ericka Salas debera familiarizarse con el excel de la compañia.
- Cesar debera actualizar los datos de dicho excel actualizados a 2020.
- implementacion de GitHub para los papeles de trabajo para la Auditoria
- Planear una capacitacion sobre Github sobre
Adicional a los papeles de trabajo
- se debe de tener en cuenta todas las cuentas relacionadas, debido a que existen transacciones poco comunes entre la empresa (Linkotel) y Telconet.
- tener especial atencion con las transacciones realacionadas con el Sr. Topic.
- se debe realizar una buena evaluacion de riesgo de auditoria por parte del Ing. Almeida.
- cualquier transaccion con partes relacionadas se puede verificar directamente con el Ing. Almeida.
Asuntos contables importantes:
1. provision para cuentas incobrables:  desde el 2018 han mantenido el mismo valor. (USD $ 46.000), ya se ha realizado un estimado de dicha cuenta.
2. revisar el ingreso que ha tenido la empresa, los plazos de pago, e indicar que dicha cuenta es no es corriente, debido a que no tiene garantia de dichos valores sean pagados a corto plazo.
3. los estados financieros con Linkotel fueron prometidos para el 15 de diciembre,
4. Tasas de depreciacion:
  1. equipos de telecomunicaciones: se indica que los activos de Linkotel son más antiguos que los que cuenta Telconet.
  2. se les indicara que se cambie la tasa de depreciacion.
  3. siendo del mismo grupo que telconet, porque los porcentajes de depreciacion son diferentes

Sobre los ingresos
1. los terminos y condiciones de la contratacion de los servicios de telconet
2. si existe algun mantenimiento, existe alguna provision por terminos por provisiones. (revisar)

Proveedores
1. la empresa recibe facturas de los proveedores al temino del año por inteconexcion, dichas facturas son entregadas al inicio del prox año. (revisar)
2. se realiza provisiones facturas de proveedores